**แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปี 2561**

 **(เดือนเมษายน 2561)**

**คำนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้การรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

 ดังนั้น ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแนวทางและวิธีการติดตามที่ได้กำหนดไว้ และได้นำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 คณะผู้จัดทำ

**สารบัญ**

**เนื้อหา หน้า**

บทที่ 1 บทนำ 1

บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 3

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว 5

บทที่ 4 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 8

 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561

**บทที่ 1**

**บทนำ**

---------------------------------

**1. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

 1.1 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

 1.2 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

 1.3 เพื่อให้ข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการได้

**2. กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล**

**ความสำคัญของการติดตาม**

 การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยการที่ติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบตืดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

**ความสำคัญของการประเมินผล**

 การประเมินผล นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้เป็นผลเป็นอย่างไรนำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนั้นการประเมินผลยังถือเป้นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

2

**3. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตามและประเมินผล**

 3.1 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

 -เป็นการนำแผนงานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปีไปดำเนินการให้เกิดผล โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติการ

 3.2 การติดตาม

 -เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาว่าได้มีการปฏิบัติตามชิ้นงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดหรือไม่

 3.3 การประเมินผล

 -เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าแผนงานหรือโครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใดหรือกล่าวคือเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ

3

**บทที่ 2**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

---------------------------------

**วิสัยทัศน์ (Vision)**

 คือ ภาพฝันที่อยากให้เกิด ภาพฝันที่มีฐานอยู่บนความเป็นจริง ไม่ใช่ความฝันที่เลื่อนลอยแบบไม่มีข้อมูล ฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ เป็นภาพฝันที่เมื่อบอกออกไปมีพลังไปจี้ใจ ผู้ฟัง ผู้เกี่ยวข้องให้รู้สึกฮึกเหิม มีแรงกระตุ้น มีกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากร่วมมือร่วมทำความฝันนั้นให้เป็นจริง

 วิสัยทัศน์ที่เกิดจากความสามารถในการมองการณ์ไกล มองกว้าง มองลึก มองทะลุข้อจำกัดของพื้นที่และเวลา มองเห็นอะไรที่คนธรรมดาอาจมองไม่เห็น คนมีข้อมูล มีความรู้ มีปัญญา สามารถมองเช่นนี้ได้ ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ได้จากคนที่คิดเป็น คิดเป็นเพราะมีหลักคิดที่ดี มีปัญญาที่แหลมคม ปัญญาที่หมายถึง หลักการที่ถูกต้องดีงาม เป็นอะไรที่พัฒนาได้ เรียนรู้ได้สำหรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต คือ

**“หาดนางแก้วน่าอยู่ บึงสมบูรณ์ถิ่นมัจฉา ชาวประชาเข้มแข็ง มีพร้อมประเพณี คนดีถิ่นชายน้ำ”**

**พันธกิจ (Mission)**

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 3. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

**เป้าประสงค์ (Purpose)**

 “เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวและชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น”

 1. เพื่อพัฒนาตำบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา

5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1**  พัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

 **ยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

 **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  พัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 **ยุทธศาสตร์ที่ 5**  พัฒนาด้านการบริหารจัดการ

4

**ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว** **(พ.ศ.2560-2562)**

**ยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม

สีเขียวรองรับ AEC และตลาดโลก

**จังหวัดปราจีนบุรี**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ

**ยุทธศาสตร์ อปท.**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน

**จังหวัดปราจีนบุรี**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**

ด้านการเมืองและการบริหาร

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

ด้านการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

ด้านสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**องค์การบริหารส่วนตำบล**

**หาดนางแก้ว**

**เป้าหมายการพัฒนา**

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบำรุงศาสนา

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาตำบลให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

**องค์การบริหารส่วนตำบล**

**หาดนางแก้ว**

5

**ส่วนที่ 3**

**ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว**

---------------------------------

 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว มีความจำเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอกบินทร์บุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2559-2563)**

 **วิสัยทัศน์จังหวัด** ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูอุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

 **ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

 1. เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสู่สังคมเป็นสุข

 2. ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมสีเขียว รองรับ AEC

และตลาดโลก

 3. พัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ

 **ค่านิยม** : บริหารงานแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

 **พันธกิจจังหวัด (MISSION)**

 1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอำนวยประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน

 2. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

 4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองของประชาชน

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

**ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี**

 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม129 ตอนที่ 104 ก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555) ได้ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

 สีชมพู -ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน

 สีม่วง -ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

 สีเม็ดมะปราง -ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า

 สีเขียว -ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

 สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6

สีเขียวอ่อน -ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ

 สิ่งแวดล้อม

 สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

 สีน้ำตาลอ่อน -ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม

หมายเหตุ \*\* รายการประกอบแผนผังกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว**

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

**แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น**

 **ยุทธศาสตร์ที่ 1** ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**แนวทางการพัฒนา**

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

 2. พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรม

 **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านการพัฒนาคน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**แนวทางการพัฒนา**

 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์

 2. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 3. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

**แนวทางการพัฒนา**

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**แนวทางการพัฒนา**

1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ

7

1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ด้านการพัฒนาการเมืองและบริหาร

**แนวทางการพัฒนา**

1. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วให้มี

ประสิทธิภาพ

2. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. จัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนในด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8

**ส่วนที่ 4**

**แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

---------------------------------

แบบที่1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

9

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

มีการดำเนินครบทั้ง 19 ข้อ

แบบที่2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบที่2เป็นการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา3 ปีโดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ3 เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม–ธันวาคมหรือไตรมาสที่1

***ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป***

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 1. ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม) 2.ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

 3. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน) **4. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน)**

***ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2566-2564)***

**แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนโครงการทั้ง 4 ปี ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**11**

**ส่วนที่ 5**

**ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ**

---------------------------------

**ปัญหาและอุปสรรค**

 -โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล

 -ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน

 -การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องมาจากขาดการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง

**ข้อเสนอแนะ**

 1. ควรจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะนำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น

 -ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำประชาคม

 -ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

 -ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภาพนอก เช่น ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน

 -ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น

 2. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ตำบล อย่างจริงจัง

 3. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำอย่างในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มีกิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน

 4. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ

 5. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น

 6. ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายงานการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและทั่วถึง

12

แบบที่3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง**

 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 27 เมษายน 2561

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ

**รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561**

1. **ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ม.5บ้านเขาดิน สายบ้านโคกบุตาอ่วม ถึงบ้านแหลนหิน ถนนกว้า 4 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1.080 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ อบต.) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 661,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านหนองกง สายต่อจากบ้านรประสิทธิ์ บุญเลิศ ถึงบ้านนายอบ แก้วการเกตุ ถนนกว้าง 4 ม. ย. 711.50 ม. ตามแบบที่ อบต.หาดนางแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 632,600 | ดำเนินการแล้ว |

13

**รายละเอียดโครงการตามแผนดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561**

 **1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1  | ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 สายจากวัดป่าหาดนางแก้ว ถึงคลองปีรู โดยการเสริมดินพร้อมลูกรังกว้าง 5 ม. ระยะทาง 328 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมบดทับพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ย. 1 ม. จำนวน 4 จุด ๆ ละ 8 ท่อน (ตามแบบ อบต.)  | 383,700 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | โครงการอุดหนุนไฟฟ้า | อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 112 ชุด | 1,516,912 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5 | โครงการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 500,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์สูบน้ำ บ้านเพชรเอิม หมู่ที่ 1 และบ้านหาดกระจง หมู่ที่ 3 | 300,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7 | อุดหนุน อ.กบินทร์บุรี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกบินทร์บุรี ในโครงการที่เกี่ยวกับต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ปี 2561 | 50,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

14

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 8 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีในการกำจัดยุงลาย จำนวน 10 ถัง และค่าสารเคมีในการพ่นป้องกันกากรแพร่ระบาดของไข้เลือดออก จำนวน 20 ลิตร | 80,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 9 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,400 โด๊ส และอุปกรณ์ในการฉีด  | 40,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | อุดหนุนให้กับ อสม. ประจำหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่ | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานจำนวน 7 หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุขการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ | 52,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 11 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนอำเภอกบินทร์บุรี  | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและผู้นำชุมชน | ศึกษาดูงานและอบรมนอกสถานที่ | 500,000 | ดำเนินการแล้ว |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 13 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกป่า โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เป็นต้น | 50,000 | ดำเนินการแล้ว |

15

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 14 | แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด | แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | 150,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 15 | ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา | ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่างๆ (หน่วยราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน) | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 16 | วันเด็กแห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 17 | สืบสานประเพณีสงกราต์ | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 18 | เงินอุดหนุน | เพื่อจ่ายโครงการอุดหนุนให้กับวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการจัดงานมาฆปูรมีจังหวัดปราจีนบุรี | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 19 | เงินอุดหนุน  | ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.61  | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 20 | อาหารเสริม (นม) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้วและนักเรียนชั้นอนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตบริการ อบต.หาดนางแก้ว | 642,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 21 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 22 | โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ อบต.หาดนางแก้ว | จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |

16

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 23 | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 180,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 24 | การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท. อ.กบินทร์บุรี | อุดหนุนอำเภอกบินทร์บุรี | 15,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 25 | การพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ อพปร. อำเภอ/ท้องถิ่น | จัดอบรมอาสาป้องกันภัยพลเรือนและชุดปฏิบัติการกู้ชีพ | 100,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 26 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 60(ก)x120 60(ก)x120(ย)x75(ส)ซม.  | จำนวน 3 ตัว | 16,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 27 | จัดซื้อเก้าอีสำนังกานเท้าแขน(พลาสติก) ปรับขึ้นลงได้  | จำนวน 3 ตัว | 7,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 28 | จัดซั้อแท่นประชุมไม้ ขนาด 60(ก)x50(ย)x100(ส)ซม. | จำนวน 2 ตัง | 13,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 29 | จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 1 เครื่อง ส่งเอกาสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | จำนวน 1 เครื่อง | 18,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 30 | จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ (แบบที่ 1) กองคลัง | จำนวน 1 เครื่อง | 20,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 31 | จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชการที่ 10 แบบ SO7 | จำนวน 1 หลัง | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 32 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต (กองการศึกษา) | จำนวน 2 หลัง | 15,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 33 | จัดซื้อเครืองตัดหญ้า แบบข้อแช้ง  | จำนวน 2 เครื่อง | 19,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 34 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จำนวน 3 เครื่อง | 66,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 35 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด Led ขาวดำ network แบบที่1(27หน้า/นาที) | จำนวน 3 เครื่อง | 23,700 | ดำเนินการแล้ว |
| 36 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด Led ขาวดำ network แบบที่1(27หน้า/นาที) | จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | ดำเนินการแล้ว |

17

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 37 | โต๊ะทำงานขนาด60(ก)x20(ย)x75(ส)ซม. (กองคลัง) | จำนวน 1 ตัว | 5,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 38 | เก้าอี้สำนักงานเท้าแขน (พลาสติก) ปรับขึ้นลงได้  | จำนวน 1 ตัว | 2,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 39 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 1830 (ก)x605(ล)x737(ส) มิลลิเมตร (กองการศึกษา) | จำนวน 2 ตัว | 6,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 40 | จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 60(ก)x20(ย)x75(ส) ซม.  | จำนวน 1 ตัว | 5,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 41 | เก้าอี้สำนักงาน เท้าแขน (พลาสติก) ปรับขึ้นลงได้  | จำนวน 1 ตัว | 2,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 42 | จัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเลกทรอนิกส์ | จำนวน 1 ตัว | 110,000 | ไม่ได้ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณทำโครงการ แนบท้าย |

18

**รายละเอียดโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2561**

 **1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 43 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัดหมู่ที่ 1 สายริมคลองหางฉลาดจากบึงกรด – ถนนสายบ้านน้ำฉ่า – บ้านโคกแจง ลงดินลูกรังถนนริมคลอง 2 ข้าง กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมปรับเกรดและบดทับพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ก. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 6 จุด ๆ ละ 7 ท่อน | 453,300 | ดำเนินการแล้ว |
| 44 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 | ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด ม.2 สายจากบ้านน้ำฉ่า – ถนนสายบ้านนายกิตติศักดิ์ สืบพันธ์-บ้านนางนาง กองกูล ปรับเกรดถนน กว้าง 5 ม. ยาว 1,335 ม. ซ่อมแซมถนนน้ำกัดเซาะชำรุด ช่วง กม.000+300-00+308 ก. 5 ม. ยาว 8 ม. สูงเฉลี่ย 5 ม. พร้อมบดทับและวางท่อระบายน้ำ คสล.∅ 1.20 ม. จำนวน 2 จุด ๆ ละ 12 ท่อน กม.00+360-00+960 พร้อมบดอัด | 237,700 | ดำเนินการแล้ว |
| 45 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 2 สายริมคลองหางฉลาดจากถนนสายบ้านน้ำฉ่า-บ้านโคกแจง ลงดินลูกรังถนนริมคลองฝั่งซ้าย ก. 4 ม. พร้อมปรับเกรดและบดทับพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน | 250,700 | ดำเนินการแล้ว |
| 46 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 3 สายบ้านสนาม ปรับเกรดถนนกว้าง 4 ม. ระยะทาง 650 ม. และซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วง กม. 00+100-00+250 กว้าง 4 ม. ระยะทาง 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมบดทับ | 40,800 | ดำเนินการแล้ว |

**19**

**รายละเอียดโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2561**

 **1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 47 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรบเกรดและบดอัด หมู่ที่ 3 สายริมคลองหางฉลาดประตูระบายน้ำคลองหางฉลาด ลงดินลูกรังถนนริมคลองฝั่งขวา ก. 4 ม. ระยะทาง 1,360 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมปรับเกรดบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 4 จุด ๆ ละ 7 ท่อน | 436,900 | ดำเนินการแล้ว |
| 48 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 4 สายบ้านหนองกง-อ่างเก็บน้ำ บ.น้ำใส 304 จำกัด ปรับเกรดถนนกว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,500 ม. และซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วง กม.00+125-00+225 ช่วง กม. 00+500-00+550 ช่วง กม. 00+875-01+150 ช่วง กม. 02+235-02+500 ก. 5 ม. รวมระยะทาง 690 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 พร้อมบดทับ | 229,200 | ดำเนินการแล้ว |
| 49 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 4 สายจากบ้านนางขาว การะเกตุ – บ้านนางสุขาดา อังชุน ปรับเกรดถนน ก. 4 ม. ระยะทาง 680 ม. และซ่อมแซมถนนน้ำเขาทะลุช่วง กม. 00+220-00+250 ก. 4 ม. รวมระยะทาง 30 สูงเฉลี่ย 3.50 ม. พร้อมบดทับ | 232,500 | ดำเนินการแล้ว |
| 50 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 5 สายบ้านบึงน้ำใส ปรับเกรดถนน ก. 5 ม. ระยะทาง 1,600 ม. และซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วง กม. 00+000-00+100 ช่วง กม. 00+180 ข่วง กม. 00+700-00+850 ช่วง กม. 01+100-01+180 ช่วง กม. 01+230-01+290 ช่วง กม. 01+370-01+570 ก. 4 ม. รวมระยะทาง 660 ม. หนา 0.20 ม. พร้อมบดทับ | 209,700 | ดำเนินการแล้ว |

**20**

**รายละเอียดโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2561**

 **1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 51 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดทับ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านสมชาย มีศรี ถึงถนนลาดยางสายมูลนิธิสัจจะฯ ปรับเกรดถนน ก. 5 ม. ระยะทาง 375 ม. และซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วง กม. 00+975-01+225 ก. 5 ม. รวมระยะทาง 50 ม. หนา 0.20 ม. พร้อมบดทับ | 76,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 52 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 5 สายบ้านริมน้ำ ปรับเกรดถนนกว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,300 ม. และซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อช่วง กม. 00+390-00520 ช่าง กม. 00+650-00750 ช่วง กม.00+820-01+050 ช่วง กม.01+120-02+200 ช่วง กม. 01+250-01+300 ก. 5 ม.ระยะทาง 590 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.พร้อมบดทับ | 209,200 | ดำเนินการแล้ว |
| 53 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 6 สายริมคลองหางฉลาด ลงดินลูกรังถนนริมคลอง ก. 4 ม. ระยะทาง 1,550 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมปรับเกรด และบดทับพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 4 จุด ๆ ละ 7 ท่อน | 482,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 54 | จ้างเหมาค่าเครื่องจักรปรับพื้นที่สาธารณะมาบประดู่ชำหญ้าคา หมู่ที่ 6 | จ้างเหมาค่าเครื่องจักรปรับพื้นที่สาธารณะมาบประดู่ชำหญ้าคา หมู่ที่ 6 เพื่อปลูกหญ้าไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูน้ำหลาก ใน พื้นที่ ต.หาดนางแก้ว | 345,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 55 | โครงการขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | โครงการขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ระยะทาง 724 ม. | 185,000 | ดำเนินการแล้ว |

**21**

**รายละเอียดโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2561**

 **1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 56 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ 7 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 7 สายบ้านปราสาท – บ้านชำโสม ปรับเกรดถนน ก. 5 ม. ระยะทาง 2,880 ม. และซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ข่วง กม. 00+250-00+300 ช่วง กม.00+490-00790 ข่วง กม. 01+390-01+440 ช่วง กม.01+575-01+655 ช่วง กม. ช่วง กม. 02+130-02+200 ก. 5 ม. รวมระยะทาง 550 หนาเฉลี่ย 0.20-0.30 ม. พร้อมบดทับ | 243,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 57 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและบดอัด หมู่ที่ 7 สายบ้านปราสาท – บ้านโคกแหลมทอง ปรับเกรดถนน ก. 5 ม. ระยะทาง 600 ม. และซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ช่วง กม. 00+000-00+600 ก. 5 ม. รวมระยะทาง 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมบดทับ | 180,300 | ดำเนินการแล้ว |
| 58 | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 7 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดและบดอัด ม.7 สายจากถนนบ่อทิ้งขยะบ้านปราสาท สภาพเดิม ถนน ก. 4 ม. ระยะทาง 850 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. 0.40 จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน | 476,800 | ดำเนินการแล้ว |
| 59 | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหาดนางแก้ว | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 ขนาดรั้วความยาว 300.00 ม. ส. 1.50 ม. และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดความสูง 1.80 ม. ยาว 4.70 ม. ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.หาดนางแก้ว กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | 460,900 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**22**

**รายละเอียดโครงการมีการโอนงบประมาณครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2561**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ตามข้อบัญญัติ** | **หมายเหตุ** |
| 60 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 1  | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 1 สายจากวัดป่าหาดนางแก้วถึงบ้านนางบุญเรือน กองทองนอก ถนนกว้าง 4.0 ม. ระยะทาง 150 ม. หนา 0.15 ม.  | 383,700 | ดำเนินการแล้ว |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง เส้นบ้านหางฉลาด ต่อจาก คสล. เดิม ถนนกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 42 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ | 200,000 | ดำเนินการแล้ว |
| 62 | - โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขนาด 120 ซม. จำนวน 1 เครื่อง - ชุดวาล์วคอนโทรนระบบไฮโตรลิคส์ รถไถ จำนวน 1 ชุด | - โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขนาด 120 ซม. จำนวน 1 เครื่อง - ชุดวาล์วคอนโทรนระบบไฮโตรลิคส์ รถไถ จำนวน 1 ชุด | 257,540 | ดำเนินการแล้ว |
| 63 | โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ แบบไร้สาย หมู่ที่ 5 ชุดภาค สัญณาณ (แมนข่าย) และชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) | โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ แบบไร้สาย หมู่ที่ 5 ชุดภาค สัญณาณ (แมนข่าย) และชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) | 260,600 | ดำเนินการแล้ว |
| 64 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าสูนย์กลาง 0.40 ม. บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าสูนย์กลาง 0.40 ม. บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง จำนวน 20 ท่อน พร้อมยาแนวรอบท่อ | 25,000 | ดำเนินการแล้ว |



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว**

**เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมษายน 2561**

----------------------------------------

 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

 ขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

 สมเกียรติ สมโภชน์

 (นายสมเกียรติ สมโภชน์)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

แบบที่3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง**

 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 27 เมษายน 2561

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** |
| **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏใน****แผนพัฒนาสี่ปี** **(พ.ศ.2561-2564)****เฉพาะช่องปี 2561** | **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน****ประจำปี 2561** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้****ปฏิบัติแล้วเสร็จ** |
| 1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 9 | 9 |
| 2. ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชน | 10 | 3 | 3 |
| 3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม | 3 | 1 | - |
| 4. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 21 | 3 | 3 |
| 5. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 7 | 16 | 14 |
| **รวม** | **52** | **32** | **29** |

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 29x 100 เท่ากับร้อยละ 90.63

 32